|  | УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования области от_25.08.2022_№_2268 (приложение 1) |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области, а также в  образовательных организациях высшего образования в 2022 году

(далее также - СПТ)

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка полного перечня образовательных организаций, участвующих в СПТ. | до 03.09.2022 | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее – ВИРО) |
| 1.2. | Назначение ответственных (координаторов) тестирования в муниципальных районах/городских округах, государственных образовательных организациях | до 03.09.2022 | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие управления в сфере образования (далее – ОМСУ), образовательные организации |
| 1.3. | Организация и проведение информационно -разъяснительной кампании с педагогическими работниками, родителями или иными законными представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в образовательных организациях для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ и профилактических медицинских осмотров обучающихся. | до 01.10.2022 | Департамент образования области (далее – Департамент), ВИРО, управления образования, образовательные организации |
| 1.3.1. | Разработка материалов, методических рекомендаций по проведению информационно-мотивационной кампании для руководителей и педагогического коллектива образовательных организаций, обучающихся, родителей | до 06.09.2022 | ВИРО |
| 1.3.2. | Включение проведения СПТ в план воспитательной работы | до 09.09.2022 | Образовательные организации |
| 1.3.3. | Получение добровольных информированных согласий на проведение СПТ от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет; от обучающихся, достигших возраста 15 лет | 06.09.2022-14.09.2022 | Образовательные организации |
| 1.3.4. | Областное родительское собрание в режиме Интернет-конференции «Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 2022 году» | до 30.09.2022 | Департамент |
| 1.3.5. | Вебинар для руководителей, педагогов общеобразовательных организаций по процедуре организации и проведения СПТ | до 15.09.2022 | ВИРО, образовательные организации |
| 1.4. | Подготовка приказа о проведении социально-психологического тестирования, составе комиссий в образовательных организациях | до 09.09.2022 | Образовательные организации |
| 1.5. | Подготовка распорядительных актов руководителей образовательных организаций об утверждении поименного списка обучающихся, участвующих в СПТ Утверждение графика проведения тестирования по классам (группам) | до 30.09.2022 | Образовательные организации |
| II. Основной этап СПТ |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение консультационной поддержки образовательных организаций, технической возможности для проведения тестирования | постоянно | ВИРО, образовательные организации |
| 2.2. | Проведение СПТ обучающихся в образовательных организациях с использованием ЕМ СПТ-2020 | 15.09.2022- 15.10.2022 | ВИРО, образовательные организации |
| 2.3. | Направление актов передачи результатов СПТ в ВИРО | до 15.10.2022 | Образовательные организации |
| III. Аналитический этап |  |  |  |
| 3.1. | Обработка и анализ результатов СПТ | до 05.11.2022 | ВИРО образовательные организации |
| 3.2. | Составление итогового акта результатов СПТ | до 05.11.2022 | Областная комиссия по СПТ |
| 3.3. | Направление акта результатов СПТ в департамент здравоохранения области с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие (с информацией об адресах образовательны организаций колличестве обучающихся, подлежащих СПТ, факти ческом колличестве участников СПТ, их классе (группе), колличестве обучающихся по результатам СПТ, а также информацию о распределении образовате-льных организаций для прохождения профилактиче ских медицинских осмотров исходя из численности обучающихся в указанных образовательных организациях, имеющих максимальные показатели по «группам риска» по результатам СПТ) | до 15.11.2022 | Департамент |
| 3.4. | Направление акта результатов СПТ в органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие с указанием образовательных организаций, принявших в нем участие (с информацией об адресах образовательных организаций, количестве обучающихся подлежащих СПТ, фактическом количестве участников СПТ, их классе (группе), количестве обучающихся по результатам СПТ, а также информацию о распределении образовательных организаций для прохождения профилактических медицинских осмотров исходя из численности обучающихся в указанных образовательных организациях, имеющих максимальные показатели по «группе риска» по результатам СПТ) | до 15.11.2022 | ВИРО |
| 3.5 | Направление в медицинскую организацию, проводящую профилактические осмотры, поименные списки обучающихся, для прохождения медицинских осмотров | до 15.11.2022 | Образовательные организации |
| 3.6. | Информирование Антинаркотической комиссии Вологодской области о результатах СПТ | до 15.11.2022 | Департамент |
| 3.7. | Организовать проведение собеседований с образовательными организациями, в которых выявлены рискогенные зоны, и обеспечить методическое сопровождение, корректировки календарных планов и планов воспитательной работы с обучающимися указанных образовательных организаций | с ноября 2022 года по май 2023 года | ВИРО, Центры психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи. ОМСУ, Образовательные организации |
| 3.6. | Обеспечение хранения информированных согласий на проведение СПТ от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, от обучающихся, достигших возраста 15 лет, в условиях, гарантирующих конфеденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним | До момента отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование | Образовательные организации |
| 3.7. | Корректировка, утверждение плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как части плана воспитательной работы как части плана воспитательной работы в части разработки мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождения обучающихся, попавших в «группу риска», с учетом порядка проектирования профилактической работы, представленного в Методических рекомендациях по использованию результатов единой методики социально-психологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися образовательной организации (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 февраля 2020 года № 07-1468), а также учетом положений, изложенных в методических рекомендациях «Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ» (письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 августа 2021 года № НН-240/07) | ноябрь 2022 года | Образовательные организации |
| 3.8. | Реализация плана коррекционной и профилактической работы с учетом результатов СПТ. | с ноября 2022 года по май 2023 года | Образовательные организации |
| 3.9. | Оказание содействия в организации профилактических медицинских осмотров обучающихся | с января по май 2023 года | Образовательные организации |