|  | УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования области от_31.08.21_№_1566_ (приложение 1) |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях области, а также в  образовательных организациях высшего образования в 2021 году

(далее также - СПТ)

| № |  | Мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап проведения СПТ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка полного перечня образовательных организаций, участвующих в СПТ |  |  | 03.09.2021 | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее – ВИРО) |  |
| 1.2. | Назначение ответственных (координаторов) тестирования в муниципальных районах/городских округах, государственных образовательных организациях |  |  | 02-03.09. 2021 | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), образовательные организации |  |
| 1.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании с педагогическими работниками, родителями или иными законными представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в образовательных организациях для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ и профилактических медицинских осмотров обучающихся |  |  | 01.09.2021-01.10.2021 | Департамент образования области (далее – Департамент), ВИРО, ОМСУ, образовательные организации |  |
| 1.3.1. | Разработка материалов, методических рекомендаций по проведению информационно-мотивационной кампании для руководителей и педагогического коллектива образовательных организаций, обучающихся, родителей |  |  | до 06.09.2021 | ВИРО |  |
| 1.3.2. | Включение проведения СПТ в план воспитательной работы |  |  | до 06.09.2021 | Образовательные организации |  |
| 1.3.3. | Получение добровольных информированных согласий на проведение СПТ от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет; от обучающихся, достигших возраста 15 лет |  |  | 06.09.2021-01.10.2021 | Образовательные организации |  |
| 1.3.4. | Проведение Областного родительского собрания в режиме Интернет-конференции «Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 2021 году» |  |  | до 30.09.2021 | Департамент |  |
| 1.3.5. | Проведение вебинара для руководителей, педагогических работников образовательных организаций по процедуре организации и проведения СПТ |  |  | 15.09.2021 | ВИРО, образовательные организации |  |
| 1.4. | Подготовка приказа руководителя образовательной организации о проведении СПТ, составе комиссий в образовательных организациях |  |  | до 06.09.2021 | Образовательные организации |  |
| 1.5. | Подготовка распорядительных актов руководителей образовательных организаций об утверждении поименного списка обучающихся, участвующих в СПТ, на основании полученных информационных согласий. Утверждение графика проведения (расписания) СПТ по классам (группам) |  |  | до 01.10.2021 | Образовательные организации |  |
| II. Основной этап СПТ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение консультационной поддержки образовательных организаций, технической возможности для проведения тестирования |  |  | постоянно |  | ВИРО, образовательные организации |
| 2.2. | Проведение СПТ обучающихся в образовательных организациях с использованием ЕМ СПТ-2019 |  |  | 15.09.2021- 01.11.2021 |  | ВИРО, образовательные организации |
| 2.7. | Направление актов передачи результатов СПТ в ВИРО |  |  | до 11.11.2021 |  | Образовательные организации |
| III. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обработка и анализ результатов СПТ |  | до 20.11.2021 |  |  | ВИРО образовательные организации |
| 3.2. | Составление итогового акта результатов СПТ |  | до 26.11.2021 |  |  | Областная комиссия по СПТ |
| 3.3. | Направление акта результатов СПТ в департамент здравоохранения области с указанием образовате-льных организаций, принявших в нем участие (с информацией об адресах образовательны организаций колличестве обучающихся, подлежащих СПТ. факти ческом колличестве участников СПТ, их классе (группе), колличестве обучающихся по результатам СПТ, а также информацию о распределении образовате-льных организаций для прохождения профилактиче ских медицинских осмотров исходя из численности обучающихся в указанных образовательных организациях, имеющих максимальные показатели по «группам риска» по результатам СПТ) для планирования дополнительных мер по профилактике немедецинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ |  | 01.12.2021 |  |  | Департамент |
| 3.4. | Информирование Антинаркотической комиссии Вологодской области о результатах СПТ |  | До 01.12.2021 |  |  | Департамент |
| 3.5. | Организовать проведение собеседований с образовательными организациями, в которых выявлены рискогенные зоны, и обеспечить методическое сопровождение, корректировки календарных планов и планов воспитательной работы с обучающимися указанных образовательных организаций |  | с ноября 2021 года по май 2022 года |  |  | ВИРО, Центры психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи. ОМСУ, Образовательные организации |
| 3.6. | Обеспечение хранения информированных согласий на проведение СПТ от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, от обучающихся, достигших возраста 15 ле, в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним |  | до момента отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование |  |  | Образовательные организации |
| 3.7. | Корректировка, утверждение плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ как части плана воспитательной работы. |  | ноябрь 2021 года |  |  | Образовательные организации |
| 3.8. | Реализация плана профилактической работы с учетом результатов СПТ |  | с ноября 2021 года по май 2022 года |  |  | Образовательные организации |
| 3.9. | Оказание содействия в организации профилактических медицинских осмотров обучающихся |  | с января по май 2022 года |  |  | ОМСУ, Образовательные организации |

|  | УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования области от__________ №_________ (Приложение 2) |
| --- | --- |

Состав областной  комиссии

по социально-психологическому тестированию

обучающихся в образовательных организациях области в 2021 году

(далее – комиссия)

Крутцова Марина Николаевна, проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», председатель комиссии;

Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», заместитель председателя комиссии;

Коптяева Ольга Николаевна, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аникина Лидия Михайловна, и. о. начальника управления воспитательной и спортивной деятельности, заместитель начальника ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет (по согласованию);

Барабанова Мария Геннадьевна, начальник управления образования мэрии города Череповца (по согласованию);

Воеводина Наталия Анатольевна, начальник управления образования Белозерского муниципального района (по согласованию);

Гуляева Ирина Леонидовна, начальник управления образования Администрации города Вологды (по согласованию);

Кокарева Лилия Валентиновна, заместитель начальника управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма области (по согласованию);

Косов Василий Анатольевич, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области (по согласованию);

Костромина Наталья Александровна, главный специалист управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования области;

Лопатникова Екатерина Святославовна, начальник управления образования администрации Великоустюгского муниципального района (по согласованию);

Микурова Анна Викторовна, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования области;

Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель проекта «Родительский всеобуч» (по согласованию);

Святышева Лариса Валериевна, начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования области;

Серкова Татьяна Сергеевна, психолог управления по Воспитательной работе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (по согласованию);

Стародубцев Алексей Витальевич, главный врач БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию);

Чертова Зинаида Вениаминовна, ведущий консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения области (по согласованию).